## Sheet1
番号 | タスク | 担当 | プロセス | 備考
1 | 移動 | けんご | 作業中 | Stater Assetという外部アセットを使用。けんご君の操作確認をくめたが確認し、運用可能と判断。
2 | 弱攻撃 | うじいえ | 作業完了
3 | 弱攻撃（タメ） | うじいえ | 作業完了
4 | ダメージ計算 | けんご | 作業中 | 運は削除
5 | インベントリ作成 | くめた | 作業中 | 詳細は以下の通り
6 | インベントリ１：アイテム入手 | くめた | 作業完了 | 仕様書はまだ。
7 | インベントリ２：アイテム消費 | くめた | 作業完了 | 仕様書はまだ。
8 | インベントリ３：指定アイテム数確認 | くめた | 作業中 | フロー作成中
9 | インベントリ４：所持アイテム表示 | くめた | 未達成 | 岩渕君とざっくりと仕様を確認してから？
10 | アイテムインターフェース | くめた | 作業完了
11 | SP回復 | うじいえ | 作業完了
12 | キャラ切り替え | けんご | 作業完了
13 | 敵キャラの移動 | けんご | 作業中
14 | 武器（基本構造） | くめた | 作業完了
15 | 武器１：武器のステータス、サブ効果のデータ実装 | くめた | 作業完了
16 | 武器２：武器のサブ効果追加 | くめた | 作業完了
17 | 武器３：武器の総ステータス取得 | くめた | 作業完了 | 武器の基礎ステータスに効果を適用して返す。※5/21 仕様変更しました。
18 | 店基本処理 | うじいえ | 作業中
19 | メニュー |  | 未達成 | インベントリやクエスト進捗などを開く。
20 | シナリオ管理 |  | 未達成 | ScenarioManagerクラスを作る。
21 | シナリオ管理1： |  | 未達成
22 | プレイヤーの総ステータス確認 | くめた | 作業中 | プレイヤーデータを受け取り、装備やバフを返す。※実装後にバフに適応させる
23 | バフ実装 |  | 未達成
24 |  |  | 未達成
25 |  |  | 未達成

## Sheet2
担当 | 進捗
いわぶち | 未達成
けんご | 作業中
うじいえ | 作業完了
ほうしょう
くめた